财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

项目名称： 党史事务

项目单位：中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）

主管部门：省委  省政府

评价时间： 2017年1月1日至2017年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       √项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2018年7月27日

项目绩效目标表

项目名称：党史事务

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 编辑出版书籍册数 | 3000册 | 3000册或以上 | 2500册 | 200册 | 1500册以下 |
|  | 党史研究会议次数 | 10次 | 10次或以上 | 8—9次 | 6—7次 | 6次以下 |
|  | 组织党史宣传教育工作活动 | 10次 | 10个或以上 | 8次 | 6次 | 6次以下 |
|  | 培训人次 | 30人次 | 30人次或以上 | 25—29人次 | 20—24人次 | 20人次以下 |
|  | 资料征编3册 | 3册 | 3册以上 | 2册 | 1册 | 1册以下 |
|  | 读者满意率 | 100% | 95%或以上 | 90—94% | 80—89% | 80%以下 |
|  | 人员培训合格率 | 100% | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 效率指标 | 人均会议成本节约率 | 25% | 20%或以上 | 15—19% | 10—14% | 10%以下 |
|  | 人均培训成本节约率 | 25% | 20%或以上 | 15—19% | 10—14% | 10%以下 |

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 省委党史研究室（省地方志办公室） |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 省委、省政府 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 赖永生 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65336101 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 海口市国兴大道69号海南广场6号办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 77.69 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 77.69 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 77.69 |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 77.69 |  | 省财政 |  |  |  |  | 77.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  |  | 签 字 |  |  |
| 赖永生 |  |  | 副主任 |  |  |  | 室（办）领导 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 赖永生 |  |  |
| 程小斌 |  |  | 处长 |  |  |  | 党史一处 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 程小斌 |  |  |
| 林 夏 |  |  | 处长 |  |  |  | 党史二处 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 林 夏 |  |  |
| 林 斌 |  |  | 处长 |  |  |  | 资料征集处 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 林 斌 |  |  |
| 颜书明 |  |  | 处长 |  |  |  | 科研宣教长 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 颜书明 |  |  |
| 评价工作组组长（签字）：赖永生 项目单位负责人（签字并盖章）：毛志华 2018年 7月27日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2017年党史事务项目绩效评价报告

- 项目概况

- （一）项目单位基本情况

- 中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）是省委、省政府的工作机构，隶属省委，负责海南中共党史和地方志研究编纂工作。定编数45名，实有人数40人。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

- 党史事务项目主要用于推进海南地方党史基本著作的编写出版工作；积极开展海南地方党史专题研究；组织和参与重要纪念活动；组织党史宣传教育工作活动等。包括党史一处、党史二处、资料征集处、科研宣教处的工作经费。

- （三）项目绩效目标

- 此项目为经常性当年年度目标。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

党史事务项目，预算安排77.69万元。项目全部资金为省财政厅财政拨款，按时足额到位。

（二）项目资金使用情况分析

截止到2017年12月31日，党史事务项目资金77.69万元已支出77.69万元，用于《中国共产党海南历史(1950-1988)简明读本》出版印刷37500元、《中共海南历史》第三卷（1988—2012）委托编写服务73888元、《改革开放实录》专题编写劳务185400元、纪念建军暨琼纵成立90周年征文获奖论文奖金及评委劳务21000元、《海南改革开放实录》出版印刷40760元、微电影《秋菊》制作服务25000元、全省史志系统干部培训班培训59727元、全省史志资政工作座谈会15320元、海南党史业务培训班培训123450元、因公出国103890元、其他工作开展及差旅费等。

- （三）项目资金管理情况分析

2017年党史事务项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

- 党史事务项目属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

- （二）项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合省委、省政府及相关行业的规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据海南的实际情况制定相应的措施。项目的考察、调研回来后都要经过反复论证，再出台调研报告。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

本项目预算77.69万元,用于推进海南地方党史基本著作的编写出版工作、开展海南地方党史专题研究、组织和参与重要纪念活动、组织党史宣传教育工作活动等工作。在调研、考察时，我单位尽量控制差旅人员数量，以减少项目预算成本，在印刷制作、图书购置方面，我们货比三家，进行比较，以最少的价格取得最好的服务，以降低项目成本。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。

（2）项目成本（预算）节约情况。

2016年度该项目的预算为83.41万元，为了节约并保证该项目顺利完成的情况下，2017年预算申请了77.69万元，比上年减少了5.72万元。

- 2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

该项目是按照党史业务工作的需求逐步进行，根据年度计划有条不紊地开展。围绕推动党史基本著作编撰工作、深化党史专题研究、审查党史题材书稿和影视作品、认真做好党史资料征编工作、积极策划组织重大党史纪念活动、积极组织党史宣传教育工作育等，各项工作圆满完成。

（2）项目完成质量。

①党史基本著作编撰不断加快。

一是《中国共产党海南历史》第三卷（1988-2012）编撰取得重大进展，现已完成修改稿，走在全国前列。二是党史部门聚焦主责主业，编撰步伐不断加快。

②资料征集工作有新起色。

一是深入开展资料年报工作。分别召开市县与省直部门史志资料年报工作培训会，全面部署年报工作。至年底，多数综合部门、重要部门基本完成2016年度资料报送。二是继续加强图片资料征集。加大图片资料征集力度，共征集图片680多张、专题纪录片40余部，正按年代、内容分类储存，省室（办）影像资料库初步建成。三是口述史料征集工作蓬勃开展。“南海纪事”“海南生态省建设”等7个专题口述史料征集取得一定成果。

③研究工作取得可喜成果。

编撰出版《中国共产党海南历史（1950-1988）简明读本》；完成全国性重大课题《改革开放实录》2017年度海南12个专题的研究编写；结合全域旅游示范省创建，完成《海南红色旅游指南》《海南传统村落走读》等修编；积极参与全省“大研讨大行动”，完成《弘扬二十三年红旗不倒精神  加快建设美好新海南》《弘扬特区精神  争创中国特色社会主义实践范例》等专题研究报告；围绕学习宣传党的十九大、省第七次党代会精神，发挥史志功效，形成一批有一定份量的理论文章，全年在《中国地方志》《海南日报》《今日海南》等报刊发表理论文章30多篇；《中国共产党海南历史（1950-1988）》在海南省第九次社会科学优秀成果评奖中获专著一等奖，社会影响进一步扩大。

④史志宣教开创新局面。做好“中国人民解放军建军暨琼崖纵队成立90周年”系列纪念活动。配合省委做好“弘扬琼崖革命精神 建设美好新海南”座谈会相关准备工作；与海南日报、海南周刊联合推出系列报道共28期，与海南广播电视总台、三沙卫视合作推出电视专题片两部；依托海南史志宣讲团，与省委组织部合作，积极推介史志成果上传“海南干部在线学习网”，完成7个特色课程录制；做大做强传统宣教平台。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

党史事务项目已达到预期目标，并且在树立地方党史工作的创新意识和服务意识方面充分发挥党史工作存史资政育人的社会功能。

- （2）项目实施对经济和社会的影响。

党史事务项目的实施是努力在挖掘、整理、传承、保护和使用等方面，使海南地方文化发扬光大，推动海南经济快速发展。该项目的实施能更好地挖掘党史资料、编好党史资料、深化党史研究、搞好专题研究，积极运用党史专著、党史论文、理论文章、大型展览、影视作品、党史宣讲等形式，采用多种多样的现代传媒和传播手段与方式方法，使党史资政现代化、党史宣传大众化、党史教育经常化、党史知识普及化。

- 4. 项目的可持续性分析。

- 该项目的建设具有显著的社会效益，党史部门要紧紧围绕中心、服务大局，发挥资政育人的作用，为省委省政府中心工作、决策部署提供历史借鉴，努力使党史工作在地方经济社会发展中发挥积极作用。

- 项目预算批复的绩效指标完成情况分析。

1.产出指标：与省委党校联合举办为期一周的全省史志系统干部培训班，来自全省史志系统的50名学员参加了培训学习。全年共计66人参加培训，绩效标准达到“优”。

2.成效指标：参加培训人员无一人有迟到、旷课、早退现象，均已合格，绩效标准达到“优”。

3、效率指标：（1）人员培训成本控制不超预算，绩效标准达到“优”。（2）预期内人员培训计划，培训内容丰富、针对性强，课程设置灵活、形式多样，既有课堂讲授，又有实地现场教学，效果很好。绩效标准达到“优。”

所有的绩效指标2017年度都已达到了设定的目标。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目执行进度有待加强，运行缓慢。主要是项目工作普遍开展得慢，部分项目前期准备工作不够充分，经费支出未达到省财政厅要求的序时进度。

- 五、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，经评价小组综合分析，项目平均分为98分，评价结果为优。党史事务项目对深化党史研究，准确记载和反映党的历史，组织党史学习教育，提高广大党员、干部素质和能力 ，扩大党史宣传，普及党史知识，搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究，抓紧党史资料征编，妥善保存党的历史财富，加强党史遗址保护，搞好纪念场馆建设。

六、主要经验及做法

（一）明确责任，大到重要决策部署的落地，小到各单项工作的推进，都要确定责任、分解责任、实化责任，结合绩效考核，规范岗位职责，做到定性、定量、定人，在限时间、卡节点上具体部署，构建清晰明确可追溯的责任体系。

（二）加强监督检查，工作一旦部署，相应的督查就要跟进，把重心和精力放到抓住不落实的事、盯住不落实的人上，坚持原则，铁面无私，对在监督中发现的问题，不搞下不为例，不能养痈遗患。

（三）从严执纪问责，对决策执行不力，工作落实不力，问题整改不力以及各项违规违纪的处理，必须按照规定严格执行，造成严重后果的严肃追责。

七、存在的主要问题

由于室（办）在创新成果和需要资助革命遗址的项目不断增多，对资金拔付使用情况的后续监督工作还有待加强。

- 工作建议

（一）加强口述史征集工作。2018年是中国抗日战争口述史料征集工作的实质性启动年。要在更高平台上，全面提升我省口述史料征集、整理与研究、利用水平。

（二）在推进海南红色旅游方面发挥更大作用。明确职责定位、发挥职能优势、主动担当作为。组织开展全省范围内的红色资源调查，切实摸清我省红色资源保护开发利用现状，提出进一步优化整合红色资源，助力做大做强红色旅游的合理化建议。

（三）组织法律知识和规章制度知识竞赛活动，依法办事、依规管理。